# Aktionsplan 2026

ENTWURF
(Stand 16. Oktober 2025)

Einleitung und Betriebliches	2

Aktionsplan 2026	3

Aktionsfeld 1: Ökosystem Geoinformation fördern	3

Aktionsfeld 2: Geodaten verknüpfen	5

Aktionsfeld 3: Prozesse erleichtern	7

Aktionsfeld 4: Geodata Science entwickeln	9

Aktionsfeld 5: Innovation fördern	9

Aktionsfeld 6: Kompetenzen aufbauen und stärken	11

Aktionsfeld 7: Digitale Plattformen weiterentwickeln	12

# Einleitung und Betriebliches

Der vorliegende Aktionsplan 2026 (AP26) zur Umsetzung der Strategie Geoinformation Schweiz (SGS) löst den vorangehenden Aktionsplan 2025 ab. Weiterzuführende Aktionen wurden übernommen. Der AP26 wurde im Rahmen der SGS-Organisation von involvierten Stakeholdern gemeinsam erarbeitet. Alle in den AP26 aufgenommenen Aktionen sind beschrieben und mit der Roadmap abgestimmt. Mittels Erfüllungskriterien wird die Zielerreichung nachgewiesen.

Im Rahmen der Strategieumsetzung werden Tätigkeiten definiert, die betrieblich geleistet werden und nicht in der jährlichen Aktionsplanung stehen. Sie stellen sicher, dass die Umsetzung der Strategie langfristig gewährleistet und mit koordinativen und administrativen Tätigkeiten optimal unterstützt wird. Auftraggeber/Product Owner sind zu bestimmen und die erforderlichen Betriebsmittel sind bereitzustellen. Diese Tätigkeiten sind in den SGS-Gremien verankert und laufen im Rahmen der SGS-Prozesse (Portfoliomanagement, Reporting etc.). Das Ressourcengerüst der Aufgaben ist regelmässig zu überprüfen. Die allgemeinen Betriebstätigkeiten umfassen:

- Gesamtkoordination der Umsetzungstätigkeiten, Entwicklung der Roadmap, Erarbeitung des jährlichen Aktionsplans, Projektportfoliomanagement inklusive Erfolgskontrolle sowie Organisationsentwicklung (Office-Leitung mit Office).

- Projektadministration, Vertragswesen, Projektmonitoring und -reporting (Backoffice).

- Umfassende Kommunikation der Strategieumsetzung.

- Geschäftsführung GeoStandards.ch gemäss Vereinbarung: laufende Tätigkeiten der Standardisierung und der Koordination, insbesondere in den Bereichen Geostandardisierung, Pflege und Entwicklung der modellbasierten Methode (INTERLIS-Sprache und Software-Werkzeuge) und der Aus- und Weiterbildung dazu. Laufende Wartung/Pflege der Software-Werkzeuge. Projekte werden gemäss eigener Detailprojektliste, finanziert über ein SGS-Jahresbudget und gesteuert durch den Steuerungsausschuss von GeoStandards.ch, ausgeführt.

Weitere, spezifisch einem Aktionsfeld zugeordnete betriebliche Tätigkeiten folgen unten.

Neben den im AP26 definierten, durch die zweckgebundenen Mittel finanzierten und vom SGS-Management oder dem SGS-Office gesteuerten Aktionen gibt es Partnervorhaben, welche unter dem Schirm von SGS laufen, jedoch in Sachen Steuerung, Ausführung und Finanzierung primär unabhängig organisiert sind. Die nötige Koordination und die Ausrichtung der Partnervorhaben an den strategischen Zielen werden sichergestellt. Vonseiten SGS Gremien kann nur indirekt auf die Projektziele und deren Umsetzung Einfluss genommen werden. Beispiele für Partnervorhaben sind der Leitungskataster Schweiz LKCH oder Georegister.

# Aktionsplan 2026

### Aktionsfeld 1: Ökosystem Geoinformation fördern

| 1-25-1 | Die langfristige NGDI-Organisation und -Governance sind festgelegt und die agile Entwicklung ist gewährleistet. |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Die SGS-Umsetzung hat zum Ziel, die NGDI weiterzuentwickeln und benötigt im Hinblick auf die langfristige, agile Zusammenarbeit und die Befähigung zur Wahrnehmung betrieblicher Aufgaben eine geeignete Organisationsform. Mögliche Zusammenarbeitsvarianten zwischen Bund und Kantonen (mit Einbezug der Gemeinden) sowie allfällig erforderliche Rechtsgrundlagen werden dazu evaluiert. Ein Massnahmenkatalog zur Umsetzung einer anforderungsgerechten, agilen Organisation wird ausgearbeitet, in der Folge bewertet und die Implementation wird gestartet. Die Umsetzung und weitere Organisationsentwicklung werden nach Abschluss der Aktion als betriebliche Tätigkeit weitergeführt. |  |  |
| Abgrenzung: Noch keine Integration von Akteuren ausserhalb der öffentlichen Verwaltung, allenfalls als Fernziel. Diese Aktion wird 2026 wie vorgesehen weitergeführt. |  |  |
| Lieferobjekte: Studie mit der Analyse und Bewertung möglicher Organisationsformen; geeignete und rechtlich abgestützte Variante; Vorschläge zu Implementationsmassnahmen. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme Studie und Starten der Umsetzung. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Rolf Buser. |  | Kostenschätzung: 50,000.— SFr.; Betrieb ab 2027 jährlich 100,000.— SFr. |

| 1-25-2 | Die Vernetzung mit Akteuren, Organisationen und Datenräumen ausserhalb der Geoinformation stärken. |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Die SGS hat als langfristiges Ziel die Vernetzung «nach aussen» definiert. Der Bereich Geoinformation muss sichtbarer und breiter wahrgenommen werden. Dazu sollen möglichst früh erste Schritte realisiert werden. Prioritär soll die direkte Zusammenarbeit mit der Digitalen Verwaltung Schweiz (DVS) und der Bundeskanzlei, Bereich Digitale Transformation und IKT-Lenkung (DTI), konkretisiert und etabliert werden. Es soll eine gemeinsame Sicht auf die Bedeutung und die Rolle von Geodaten und der NGDI im Kontext «Datenökosystem Schweiz» entwickelt werden. Es sollen sektorübergreifende Partnerschaften über die traditionellen Akteure im Bereich Geoinformation hinaus (Technologieunternehmen, Start-Ups, Forschungsinstitute) gesucht und etabliert werden, um innovative Technologien (z.B. digitale Zwillinge) in einem agilen Rahmen weiterzuentwickeln. |  |  |
| Abgrenzung: Konkrete Marketingmassnahmen sollen später und in Abstimmung mit der strategischen Kommunikation sowie SWISSGEO erfolgen. Diese Aktion wird 2026 wie vorgesehen weitergeführt. |  |  |
| Abhängigkeit: Aktionsfeld 3: Prozesse erleichtern und Aktion 7-26-1 SWISSGEO. |  |  |
| Lieferobjekte: Abnahme der gemeinsamen Prozesse, ggf. Memorandum of Understanding mit DTI weiteren Partnern. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme des/der «Memorandums». |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Alain Buogo, Christine Najar. |  | Kostenschätzung: 0.— SFr. (Eigenleistung) |

| 1-26-1 | Empfehlungen für den Umgang mit Geodaten in Datenräumen des Datenökosystems Schweiz erarbeiten. |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Die Studie der Swiss Data Alliance hat aufgezeigt, dass Geodaten eine zentrale Grundlage für vertrauenswürdige Datenräume sind und dass die Festlegung und Umsetzung von Standards für Geodaten in Datenräume weiter forciert werden soll. Im Rahmen des Datenökosystems Schweiz werden thematische Datenräume aufgebaut, die auch Geoinformationen beinhalten werden. Der Umgang und die Interaktion mit Geodaten und der NGDI soll von Beginn weg in den Datenräumen und generell dem Datenökosystem Schweiz vereinheitlicht werden. Dazu sind grundlegende Empfehlungen zu erarbeiten. |  |  |
| Abhängigkeit: Aktion 1-25-2. |  |  |
| Lieferobjekte: Empfehlungsdokument «der NGDI an die Datenräume» sowie geklärte Anforderungen des Datenökosystems Schweiz an die NGDI und umgekehrt. Implementation anhand Beispielen der Empfehlungen und Fortführung ab 2026 vorgesehen. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme Empfehlungen und Anforderungen. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Alain Buogo, Christine Najar |  | Kostenschätzung: 30,000.— SFr. |

### Aktionsfeld 2: Geodaten verknüpfen

| 2-23-1 | Rechtliche Abklärungen; Prüfung der Aufgaben/Kompetenzen/Verantwortlichkeiten in GeoIG und GeoIV hinsichtlich Datenharmonisierung. |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten (AKV) des Bundes, der Fachstellen und der Kantone bei der Harmonisierung liegen aktuell nicht klar formuliert vor, wodurch die angestrebte Datenharmonisierung gebremst wird. Um diese zu beschleunigen, müssen die gesetzlichen Grundlagen im Hinblick auf die AKV konkretisiert werden. Die entsprechenden Erkenntnisse werden in einem Konzept festgehalten. Der Anpassungsbedarf der rechtlichen Grundlagen, insbesondere der GeoIV, wird eruiert. Die Umsetzung dieser Aktion erfolgt im ersten Semester 2026 mit externer juristischer Unterstützung. |  |  |
| Abgrenzung: Diese Aktion steht in engem Zusammenhang mit anderen aktuellen oder bereits geleisteten Vorhaben zum Thema «Bereitstellung flächendeckender, harmonisierter Geodaten vorantreiben». Die konkrete Ausformulierung der AKV sind noch nicht Teil dieser Aktion, lediglich die dazu erforderlichen rechtlichen Vorabklärungen. Die Aktion ist eng mit der Aktion 2-24-1 und mit den Tätigkeiten im Bereich Georegister abzustimmen, Synergien sind zu nutzen. Ergänzte und angepasste Aktion. |  |  |
| Lieferobjekte: Analyse mit konkreten Vorschlägen zur Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen zur rascheren Erreichung flächendeckender Datenharmonisierung. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme Anpassungsvorschläge. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Hans Ulrich Wiedmer. |  | Kostenschätzung: 25,000.— SFr. |

| 2-24-1 | Bedarfsorientierte Klärung des weitergehenden Harmonisierungsbedarfs (über strukturelle Harmonisierung hinaus) inklusive, Priorisierung. Erarbeitung von Umsetzungskonzepten für priorisierte Themen. |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Die strukturelle Harmonisierung durch die Definition der minimalen Geodatenmodelle (MGDM) und ihrer koordinierten Umsetzung auf geodienste.ch durch die Kantone ist ein wichtiger Aspekt der Umsetzung des GeoIG. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Harmonisierung auch bezogen auf andere Arten (über die strukturelle Harmonisierung hinaus) weitergetrieben werden soll und mit welchen Mitteln dies erfolgen kann. Weiter ist zu klären, für welche Datenthemen eine weitergehende Harmonisierung (geometrisch, topologisch, zeitlich, semantisch) erfolgen soll (Priorisierung). Dabei werden die Erkenntnisse früherer, abgeschlossener Aktionen berücksichtigt und die Bereitsteller- und Nutzergemeinschaft involviert. Die Umsetzung der weitergehenden Harmonisierung wird fallweise im Rahmen der Modellierung und Umsetzung festgelegt. |  |  |
| Abgrenzung: Die tatsächliche, weitergehende Harmonisierung ist nicht Gegenstand dieser Aktion. Die Klärung findet in enger Abstimmung mit der Aktion 2-23-1 und im Kontext der Georegister statt. Die Definition der Harmonisierungsarten wird in die Modellierungs- und Umsetzungsprozesse eingebunden – als Erweiterung der «Modellierungsempfehlungen» (GeoStandards.ch). Ergänzte und angepasste Aktion. |  |  |
| Lieferobjekte: Analysebericht Umfrage, Faktenblatt Harmonisierungsarten. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme Analysebericht, Faktenblatt, Aufnahme «Modellierungsempfehlungen». |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Melanie Sütterlin. |  | Kostenschätzung: 0.— SFr. (Eigenleistung) |

| 2-25-1 | Nachhaltige Verfügbarkeit von Geodaten konkretisieren und eine Umsetzungsvorgabe erarbeiten. |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Die nachhaltige Verfügbarkeit von Geodaten ist schon lange ein Bedürfnis im Rahmen der NGDI, wurde bislang aber noch nicht einheitlich implementiert. Es liegen Grundlagen und Konzepte vor, die berücksichtigt werden sollen. Konkrete Umsetzungsvorgaben sind zu erarbeiten und soll von den wichtigen Stakeholdern mitgetragen werden. Mit den Vorgaben werden insbesondere Anforderungen an die Form der Datenhaltung und -dokumentation definiert (Geometadaten, Datenmodelle, Zusatzdoku.). |  |  |
| Abgrenzung: Es werden keine produktiven Anwendungen entwickelt, lediglich PoC. Der Fokus liegt auf der Datenhaltung (gemäss Artikel 14 GeoIV), nicht auf der Datenpublikation. |  |  |
| Abhängigkeit: Geostandards.ch (4D/Historisierung). |  |  |
| Lieferobjekte: Abgestimmte Umsetzungsvorgabe (z.B. Weisung, eCH Standard), optional: PoC. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme Umsetzungsvorgabe durch das SGS-Management. Je nach Lieferobjekt eventuell übergeordnete, stufengerechte Abnahme erforderlich. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Patrick Ibele. |  | Kostenschätzung: 50,000.— SFr. |

| 2-26-1 | LKCH: Weiterentwicklung der Planauszug-Bereitstellung DXF/PDF auf geodienste.ch |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Koordination der Einführung der Bereitstellung des Planauszugs DXF/PDF auf geodienste.ch bei den Kantonen und Netzbetreibenden. Bedarfsgerechte Erweiterung der Schnittstellen und Unterstützung der revidierten Norm SIA405 LKMap (2025). Konzeption und Umsetzung des grundstücksbezogenen Auszugs. Die Realisierung hat in enger Abstimmung mit der Projektleitung LKCH zu erfolgen. |  |  |
| Abhängigkeit: Resultate der Aktion 2-24-2. |  |  |
| Lieferobjekte: Produktive Schnittstelle für LKCH-Planauszüge auf geodienste.ch, Dokumentation/Anleitg. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Technische Abnahme der Schnittstelle und Abnahme der Dokumentation. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Dominic Kottmann. |  | Kostenschätzung: 0.— SFr. (Eigenleistung) |

| 2-26-2 | Integration der Daten der amtlichen Vermessung (AV) in die BGDI /NGDI (SWISSGEO) |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Konzeptentwicklung und Planung einer schrittweisen Integration der AV-Daten in die Bundes-Geodaten-Infrastruktur (BGDI) bzw. deren zukünftige Weiterentwicklung unter dem Label SWISSGEO. Dienst/Service: Bereitstellung eines Dienst der amtlichen Vermessung innerhalb der BGDI/NGDI. Daten: Es erfolgt keine Datenbeschaffung der Kantone welche nicht OpenData sind. |  |  |
| Abgrenzung: Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Fachstelle des Bundes. Darstellungsmodell AV-WMS (eigenständiger Projektauftrag) separate Projektführung durch den Bereich Vermessung im Rahmen der Umsetzung für das neue Datenmodel. |  |  |
| Abhängigkeit: Resultate der Aktion 7-26-1 SWISSGEO. |  |  |
| Lieferobjekte: Transitionskonzept mit konkreten Massnahmen und einem Zeitplan. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Dienste und Services sind operativ. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Patrick Ibele. |  | Kostenschätzung: 0.— SFr. (Eigenleistung) |

### Aktionsfeld 3: Prozesse erleichtern

| 3-26-1 | GeoBIM: Identifikation der aktuellen Herausforderungen und Lücken. |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Die Etablierung von BIM-Prozessen in der Baubranche und in der Verwaltung gewinnt im Hinblick auf die Digitalisierung zunehmend an Bedeutung und wurde durch den Auftrag «Strukturelle Reformen» auf Bundesebene gefördert. BIM ist ein Querschnittsthema innerhalb der Verwaltung, bei dem Fachbereiche wie Tiefbau, Hochbau und Geoinformation eng kooperieren müssen. Im Zentrum der Schnittstelle GeoBIM stehen die Datenflüsse und die Durchgängigkeit der digitalen Prozesse zwischen den beiden Datenformaten. Die Schnittstelle GeoBIM betrachtet deshalb ein breites Spektrum an Aspekten, darunter die Normung und Standardisierung, Datenpflege, Technologieplattform und Governance. Geodaten sind unter all diesen Aspekten eine wichtige Grundlage in den BIM-Prozessen. Umgekehrt sollen die BIM-Daten in absehbarer Zukunft in den Lebenszyklus von Geodaten integriert werden. Die Geobranche muss sich deshalb mit den damit verbundenen organisatorischen und technischen Aspekten auseinandersetzen. Die Thematik ist interdisziplinär, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung in dem Bereich unterscheiden sich je nach Verwaltungsebene und es spielen private Interessenvertreter (wie Bauen digitale Schweiz und andere Organisationen) im Ökosystem mit. All diese Aspekte führen zu einem vielfältigen und komplexen Umfeld. Frühere schweizweite Koordinationsversuche, wie die Nationale Koordination GeoBIM und die SIA Arbeitsgruppe GeoBIM, sind aus diversen Gründen leider nicht gelungen. Im Rahmen der SGS hat als Projekt eine erste Auslegeordnung zu GeoBIM gestartet (noch in Bearbeitung). Möglicherweise stellt diese Auslegeordnung ein erstes Bild des Umfelds dar und es ist eine vertiefte Sichtweise erforderlich, um die Probleme genauer identifizieren zu können. Die Projektgruppe schlägt deshalb vor, auf Basis der Auslegeordnung GeoBIM vertiefte Interviews und Workshops zu führen, um die aktuellen Herausforderungen im Bereich GeoBIM in der Schweiz zu präzisieren. Dabei sollen bestehende Aktivitäten in diesem Bereich aufgezeigt werden, welche Wirkung sie haben und welche Lücken bestehen bleiben. |  |  |
| Lieferobjekte: Dokumentation des Handlungsbedarfs und Massnahmen-Vorschläge. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme Bericht. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Filipa Machado. |  | Kostenschätzung: 30,000.— SFr. |

| 3-26-2 | Inwertsetzung von Geodaten mittels Augmented-Reality-Technologie (AR). |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Um das Potenzial von AR zu nutzen, sollen die Verwaltungen auf allen föderalen Ebenen ihr technologisches und methodisches Wissen zu AR aufbauen und erweitern sowie praktische Anwendungserfahrungen sammeln. Dafür wird ein modularer, flexibler und quelloffener AR-Werkzeugkasten geprüft, der möglichst nach OGC-standardkonform nachhaltige Interoperabilität gewährleistet. [0] Als erste – grundsätzlich noch von SGS unabhängige – Phase in der ersten Jahreshälfte 2026 wird durch kantonales Crowd-Funding (50,000.— SFr.) finanziert ein Proof of Concept (PoC) entwickelt. Dieser PoC soll die Machbarkeit bestehender Anforderungen aufzeigen. Dieser erste Schritt ermöglicht es den Kantonen, ihre Vorgehensweise zu erproben und dabei die Handlungsempfehlungen zu konkretisieren. Der darauf aufbauende Prototyp soll einen Einblick in Funktionen, Design und Nutzererfahrung geben. [1] Im Rahmen SGS konzentriert sich diese Aktion parallel dazu auf die umfassende Klärung des Bedarfs im Bereich AR sowohl auf Bundes- wie auch auf Kantons- und, soweit möglich, auf Städte-/Gemeindestufe. Die Beteiligung der Bundesstellen und deren Zuständigkeiten im Bereich AR (und Virtual Reality, VR) ist zu klären. Aus der Bedarfsklärung werden konkrete Handlungsempfehlungen für die Verwaltung hergeleitet. [2] Falls ein genügender Bedarf an einer modularen und Open-Source-AR-Lösung auf Verwaltungsebene nachgewiesen werden kann, können in einer zweiten Phase die Grundlagen/Spezifikationen inklusive Betriebskonzept für die gezielte Weiterentwicklung des Prototypen zu einem Minimum Viable Product (MVP) im Folgejahr 2027 erarbeitet werden. |  |  |
| Abgrenzung: Koordination mit dem Bereich Topografie der swisstopo erforderlich. Laufzeit bis Ende 2027. |  |  |
| Lieferobjekte: Handlungsempfehlungen und Entscheid Bedarfsklärung. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme Bedarfsklärung und Handlungsempfehlungen. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: tbd. |  | Kostenschätzung: 0.—SFr. (Eigenleistung) |

| 3-26-3 | Bereitstellung von Geoinformations-Dokumentation für eine Wissens-Infrastruktur |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Zum Geowissen gehören nicht nur Geodaten und Metadaten, sondern auch alle Berichte, Modelldokumentationen usw. Diese werden aktuell als PDF auf geoinformation.ch oder über andere Quellen zur Verfügung gestellt. Jedoch sind PDF für Maschinen und automatisierte Prozesse oft nicht 1:1 verwendbar. Es braucht neue Formen, diese maschinenlesbar für z.B. LLM zur Verfügung stellen zu können. Dies soll anhand konkreter Anwendungsfällen geprüft werden. |  |  |
| Abgrenzung: Abstimmung mit der Systementwicklung SWISSGEO. |  |  |
| Lieferobjekte: Konkrete Empfehlungen für die Bereitstellung von Texten/Informationen zu Geoinformationen in einer Wissens-Infrastruktur (z.B. als HTML oder Markdown). |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme der Empfehlungen durch das SGS-Management. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: tbd. |  | Kostenschätzung: 30,000.— SFr. |

### Aktionsfeld 4: Geodata Science entwickeln

Im Aktionsfeld 4 sind für 2026 keine Aktionen geplant.

BETRIEB

- Community of Practice (CoP) Geodata Science: Sicherstellung der Weiterführung der CoP und des jährlichen Anlasses.

- [ gegebenenfalls: Nachfolgeorganisation für das STDL, Variante 3 «kollektive Innovation» mit kantonalen Ressourcen. Eine aktive Verbindung zu SGS ist nach wie vor sehr wichtig. ]

### Aktionsfeld 5: Innovation fördern

| 5-26-1 | Weiterführung und betrieblicher Aufbau «Anticipatech». |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Die Entwicklung einer «Gemeinschaft von Innovatoren» mit unterschiedlichem Hintergrund wird fortgesetzt. Dies auf der Grundlage von Antizipationsmethoden und unter Einbezug von relevanten Experten. Es soll eine Roadmap vorgeschlagen werden, die in Angriff genommen werden muss, um technologische Fortschritte, aber auch gesellschaftliche Veränderungen bei der Entwicklung der NGDI zu berücksichtigen. Auch müssen Vorschläge für den «Betrieb eines Innovationsprozesses» erarbeitet werden (wie kommen die Themen aus Workshops zurück in die Prozesse der Strategieumsetzung?). |  |  |
| Abgrenzung: Fortführung des Technologieradars (5-24-2) und der «Anticipatech»-Workshops von 2025. |  |  |
| Lieferobjekte: Es werden zwei Workshops abgehalten, um die Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf das NGDI zu ermitteln, und es wird eine Liste von Massnahmen erstellt. Die Tätigkeiten des Technologieradars (5-24-2) und dieser Workshop sind für eine betriebliche Fortführung vorbereitet. Ein Vorschlag für den «Betrieb Innovationsprozesse» wird vorgelegt. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Bericht der Workshop-Durchführungen, Betriebskonzept. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Raphaël Rollier. |  | Kostenschätzung: 40,000.— SFr. |

| 5-26-2 | Interaktion mit Gefässen der Innovationsförderung vertiefen. |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Die Aktion 5-25-1, die sich auf die Optimierung von Innovationsansätzen konzentrierte, stellte bestehende Innovationsinstrumente vor. Anhand von fünf Anwendungsfällen werden Probleme identifiziert und geeignete Lösungskonzepte entwickelt. Darauf aufbauend will die neue Aktion die entwickelten Massnahmen zur Optimierung des Innovationsansatzes für die Anwendungsfälle erproben. |  |  |
| Abgrenzung: Nachfolgeaktion zu 5-25-1 Gefässe der Innovationsförderung. Es sollen keine neue Innovationsinstrumente entwickelt werden. |  |  |
| Lieferobjekte: Erfahrungsbericht mit Herausforderungen und Empfehlungen. PoC. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Die Massnahme für innovative Projekte wurde anhand eines Fallbeispiels eingeführt, der entsprechende Erfahrungsbericht ist abgenommen. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Roxanne Pott, Filipa Machado. |  | Kostenschätzung: 20,000.— SFr. |

| 5-26-3 | Vertiefung und Konkretisierung LLM/generative KI im Bereich Geoinformation |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: In der Aktion 4-24-2 des Aktionsplans 2024 wurde der Stand der Technik der durchgeführten und laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Integration der geografischen Dimension in die LLM-Tools untersucht. Das Potenzial von LLM in Verbindung mit den Komponenten einer Geodaten-Infrastruktur wurden im Rahmen von Prototypen analysiert. In der Aktion 5-25-2 des Aktionsplans 2025 wurden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus diesen Arbeiten weitergeführt und eine Entscheidungsgrundlage für die Eisetzbarkeit von LLMs in der NGDI erstellt. Die Prototypen wurden von Leuten ausserhalb des Projektteams getestet. Die Analyse der Testergebnisse zeigt, dass: (i) die semantische Suche eine Anwendung zu sein scheint, in die man investieren kann und die im Rahmen der NGDI-Komponenten umgesetzt werden kann; (ii) die Umsetzung eines Systems zur Nutzung und Analyse von Geodaten in einem so grossen Kontext wie dem der NGDI noch kompliziert und nicht ausgereift ist. Außerdem wurden die Grenzen, Einschränkungen und Risiken in Bezug auf Ethik, Ökologie, Recht, Technik und Sicherheit identifiziert und klassifiziert, und es wurden Minderungsmassnahmen identifiziert. Nun sollen einerseits die Minderungsmassnahmen getestet und validiert werden und andererseits die produktive Umsetzbarkeit dieser Tools in einigen Komponenten der NGDI untersucht werden. Dies kann zu einer ersten Umsetzung in einer Alphaversion führen. Dies in Übereinstimmung und Prüfung der ethischen, rechtlichen und Umwelt-Aspekte der Minderungsmassnahme. |  |  |
| Lieferobjekte: Implementierung und Validierung der Minderungsmassnahmen; Umsetzung der semantische Suche in geocat.ch und in der Testumgebung von SWISSGEO. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme beider Lieferobjekte durch das SGS-Management. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Pasquale Di Donato, Raphaëlle Arnaud, Christine Najar. |  | Kostenschätzung: 75,000.— SFr. |

### Aktionsfeld 6: Kompetenzen aufbauen und stärken

| 6-26-1 | Massnahmenkatalog Fachkräftemangel |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Basierend auf den in der Aktion 6-25-1 entwickelten Bedarfsindikatoren und den Experten-Interviews soll ein Massnahmenkatalog definiert werden. Mindestens zwei Massnahmen sollen 2026 mit externer Unterstützung umgesetzt werden. |  |  |
| Abgrenzung: Nachfolgeaktion zu 6-25-1 Bedarfsindikator Aus- und Weiterbildung. |  |  |
| Lieferobjekte: Massnahmenkatalog, Umsetzungsberichte mind. zweier Massnahmen. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme der Dokumente durch das SGS-Management. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Frank Gottsmann. |  | Kostenschätzung: 30,000.— SFr. |

| 6-26-2 | Schaffung einer Übersicht über das Bildungsangebot und Vernetzung der Bildungsakteure auf einer zentralen Plattform |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Aufbauend auf frühere Übersichten und Auslegeordnungen erfolgt eine Aktualisierung. Im Rahmen der Entwicklung von SWISSGEO soll das Plattformkonzept entwickelt und geklärt werden, wie die Integration in SWISSGEO erfolgen kann. Die regelmässige Aktualisierung der Inhalte wird definiert. |  |  |
| Abgrenzung: Die Umsetzung dieser Aktion erfolgt in enger Koordination mit 7-26-1 SWISSGEO. |  |  |
| Lieferobjekte: Plattform-Konzept inklusive Datenaktualisierung; Prototyp. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Abnahme des Konzepts, Prototyp in Betrieb. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Christian Sailer (ext.). |  | Kostenschätzung: 20,000.— SFr. |

BETRIEB

- Pflege der Aus- und Weiterbildung im Austausch mit Bildungsinstitutionen und Fachorganisationen (Mandat), Durchführung von Veranstaltungen.

### Aktionsfeld 7: Digitale Plattformen weiterentwickeln

| 7-26-1 | Aufbau und Betrieb SWISSGEO |  |
| --- | --- | --- |
| Bedarf, Vorgehen: Das Zielbild und die Produktbeschreibung der Geoplattform Schweiz wurden im Jahr 2024 erarbeitet. Auf dieser Grundlage entstand 2025 ein Prototyp, der publiziert und getestet wurde. Die heutigen Kernsysteme geocat.ch, geodienste.ch und geo.admin.ch gehen mittelfristig inhaltlich wie funktional in SWISSGEO auf und werden darin integriert. Durch die Integration bestehender Systeme entsteht ein konsolidiertes Gesamtangebot mit zusätzlichem Mehrwert für Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Im Jahr 2026 wird die Version 1.0 der Geoplattform Schweiz SWISSGEO in Betrieb genommen und anschliessend schrittweise ausgebaut. Zielpublikum sind Bürger und Bürgerin sowie Fachleute mit grossem Interesse an Geoinformation. In der Web-Anwendung werden die offenen Geodaten von geoadmin.ch und geodienste.ch gefunden, angeschaut und genutzt. Für die Anwendung werden modularisierte Komponenten von geo.admin.ch wiederverwendet. Die Inhalte auf SWISSGEO müssen hohen Standards hinsichtlich der Datenqualität entsprechen. Unter www.swissgeo.ch/info/ sind Informationen zu SWISSGEO, geostandards.ch, geoinformation.ch und weitere Informationen von geocat.ch, geo.admin.ch und geodienste.ch vereint publiziert. Ab dem Zeitpunkt des Go-live wird map.geo.admin.ch ohne weitere funktionale Änderungen aufrechterhalten. Geocat.ch und geodienste.ch werden weiterbetrieben. Um ein nutzerorientiertes, mit Partnern abgestimmtes und bezüglich Umsetzung realistisches Vorgehen sicherzustellen, werden die strategischen Entwicklungsschritte in einer Produkt-Roadmap aufgezeigt. Sie zeigt aus Sicht der Nutzer und Nutzerinnen die wichtigsten Schritte der Inhaltsentwicklung (Datensätze, Themen), der verfügbaren Hauptfunktionen inkl. relevanter Neuentwicklungen (z.B. KI-gestützte Suche), Organisationsentwicklung. Als Realisierungsgrundlage ist ein Transitionsplan mit zeitgemässer Architekturvision erstellt. Die Umsetzung erfolgt mit den «DevOps» Teams. Zu Testzwecken können weitere Prototypen und Untersuchungen umgesetzt bzw. erstellt werden. Ein agiles Vorgehen mit aktivem Stakeholdermanagement, ein abgestimmtes Marketing und eine Kommunikation über geeignete Kanäle gewährleistet Nutzerorientierung, Transparenz und eine erfolgreiche Transition. |  |  |
| Abgrenzung: Weiterführung der Aktion 7-24-1 wie vorgesehen. |  |  |
| Lieferobjekte: Version 1.0 SWISSGEO; Produkt-Roadmap; Transitionsplan. |  |  |
| Erfüllungskriterium: Version 1.0 in Betrieb. |  |  |
| Zuständig seitens SGS: Beat Tschanz. |  | Kostenschätzung: tbd.— SFr. |

BETRIEB

- Betrieb und Weiterentwicklung bestehender Komponenten und langfristige Integration in SWISSGEO oder mindestens die Vernetzung damit. Beispielsweise geobasisdaten.ch, der GeoHarvester, Linked Data, ilimodels.ch oder sCHoolmaps.ch.