## Programme
Stand / état du: 28.03.2019 | [8 empty] | * noch nicht definiert / pas encore défini |  |  |  |  | Aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht: Planification de l'offre actuelle et vue d'ensemble de l'offre: |  |  | https://geodienste.ch/
Programme / s |  | Thema / Thème |  |  | Model repository MGDM | Federführung Pilotage | Zeitplan der frühst möglichen Bereitstellung / Calendrier de la mise à disposition la plus proche possible |  | Zeitplan der frühst möglichen Bereitstellung / Calendrier de la mise à disposition la plus proche possible | [7 empty] | keine realen Objekte auf Kantonsgebiet pas d'objets réel sur le territoire du canton
Etappe | Dauer durée | ID's der betroffenen Geobasisdatensätze des jeux de géodonnées de base concernés | Bezeichung gemäss Modelldokumentation Désignation selon documentation des modèles | Modelldokumention Documentation des modèles | MGDM der Themen MGDM des thèmes |  | 2015 1. Sem. | 2015 2. Sem. | 2017 1. Sem. | 2017 2. Sem. | 2018 1. Sem. | 2018 2. Sem. | 2019 | 2020 | 2021 | Nach 2021
[Nr] | [Jahre] | [Nr] | [Bezeichnung / Désignation] | [Link /lien] |  | [Org. / Kt] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+]
I | 2014-2017 | 51.1, 52.1, 53.1, 53.2, 54.1, 54.2, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1 | Amtliche Vermessung Mopublic Mensuration officielle Mopublic | https://www.cadastre.ch/de/services/service/mopublic.html | http://models.geo.admin.ch/V_D/MOpublic_en_v1.2.ili | IKGEO | AR BE BL LU NW OW SH SZ TG UR VS ZG ZH | AG FR GE GL NE SG SO | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
I | 2014-2017 | 166.1 | Gefahrenkartierung V1.2 Cartographie des dangers V1.2 | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/naturgefahren--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/Hazard_Mapping_V1_2.ili | LU, AG, SO |  | AG AR BE GE LU SG SH SO TG VS | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
I | 2014-2017 | 130.1, 131.1, 132.1 | Planerische Gewässerschutz V1.1 (Grundwasserschutzzonen, -areale und Gewässerschutzbereiche) Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux V1.1 (zones et périmètres de protection des eaux souterraines, secteurs de protection des eaux) | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | https://models.geo.admin.ch/BAFU/PlanerischerGewaesserschutz_V1_1.ili | BL |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
II | 2016-2019 | 51.1, 52.1, 53.1, 53.2, 54.1, 54.2, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1 | Amtliche Vermessung DM 01 Mensuration officielle MD 01 | https://www.cadastre.ch/de/manual-av/method/modell.html | http://models.geo.admin.ch/V_D/DM.01-AV-CH_LV03_24f_ili1.ili | LU |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
II | 2016-2019 | 151.1, 153.1, 153.2, 153.3, 153.4, 153.5, 153.6, 153.8 | Landwirtschaftliche Bewirtschaftung (landwirtschaftliche Kulturflächen und Rebbaukataster) Exploitation agricole (surfaces agricoles cultivées et cadastre viticole) | https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-gis/minimale-geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BLW/rebbaukataster_20140701.ili | BE |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
http://models.geo.admin.ch/BLW/Nutzungsflaechen_V1_4.ili
http://models.geo.admin.ch/BLW/Perimeter_Terrassenreben_V1_3.ili
http://models.geo.admin.ch/BLW/Biodiversitaetsfoerderflaechen_Qualitaetsstufe_II_und_Vernetzung_V1_4.ili
http://models.geo.admin.ch/BLW/Perimeter_LN_Soemmerungsflaechen_V1_3.ili
http://models.geo.admin.ch/BLW/Bewirtschaftungseinheit_V1_3.ili
http://models.geo.admin.ch/BLW/Elemente_mit_Landschaftsqualitaet_V1_3.ili
II | 2016-2019 | 114.2, 116.1 | Kataster der belasteten Standorte V1.3 Cadastre des sites pollués V1.3 | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/altlasten--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/KbS_V1_3.ili | SH |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
II | 2016-2019 | 73.1, 145.1, 157.1, 159.1 | Nutzungsplanung V1.1 (inkl. Lärmempfindlichkeitsstufen, Waldgrenzen, Waldabstandslinien) Plan d'affectation V1.1 (incl. degré de sensibilité aux bruits, limites forestières, lignes de distance des forêts) | https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/grundlagen-und-daten/minimale-geodatenmodelle/nutzungsplanung.html | http://models.geo.admin.ch/ARE/Nutzungsplanung_V1_1.ili | TG |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
http://models.geo.admin.ch/BAFU/Laermempfindlichkeitsstufen_V1_1.ili
http://models.geo.admin.ch/BAFU/Waldgrenzen_V1_1.ili
http://models.geo.admin.ch/BAFU/Waldabstandslinien_V1_1.ili
III | 2017-2019 | 195.1, 195.2 | Ruhezonen für Wildtiere (inkl. Routennetz) Zones de tranquillité pour la faune sauvage (y compris réseau d’itinéraires) | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/biodiversitaet--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/Wildruhezonen_V1_1.ili | SG |  |  | SZ, SG, FR | LU, AR, ZG, BL, SH, GL, UR, VS, | BE, JU | SO, BS, | ZH, VD, AI*, GR*, NE*, NW*, OW*, TI*, FL* |  |  |  | AG, TG, GE
III | 2017-2019 | 160.1 | Waldreservate Réserves forestières | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wald--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/Waldreservate_V1_1.ili | VD |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
III | 2017-2019 | 184.1 | Kantonale Ausnahmetransportrouten Itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels | https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/weitere-bereiche/geoinformation/geobasisdaten/kantonale-ausnahmetransportrouten.html | http://models.geo.admin.ch/ASTRA/ExceptionalLoadsRoute_V1.ili | ZH |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
IV | 2019-2022 | 68.1 | Fruchtfolgeflächen gemäss Sachplan FFF Surfaces d‘assolement selon le plan sectoriel SA | https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-undraumplanung/grundlagen-und-daten/minimalegeodatenmodelle/fruchtfolgeflaechen-gemaess-sachplan-fff.html | http://models.geo.admin.ch/ARE/Fruchtfolgeflaechen_V1.ili | TG | [6 empty] | UR, SH, FR, GR, VD, BE, JU, BS, GL, GE, TG | AI, SG, NW, OW | ZG, TI, BL, ZH, | NE*, SO*, LU, AR, VS*, AG, SZ,
IV | 2019-2022 | 76.1 | Planungszonen Zones réservées | https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/grundlagen-und-daten/minimale-geodatenmodelle/stand-der-erschliessung.html | https://models.geo.admin.ch/ARE/Planungszonen_V1.ili | [7 empty] | AI, LU, NW, OW, UR, SH, VD, JU, BS, GE, TG | FR, ZH, | SG, AR, SZ, | NE*, SO*, TI*, VS*, AG, BL, GR, BE, GL, | ZG,
IV | 2019-2022 | 139.1 | Grundwasservorkommen Nappes souterraines | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/Grundwasservorkommen_V1.ili | GE | [6 empty] | AI, SG, BE, SZ, BS, GE, | LU, SH, JU, TG | BL, VD, GL, | ZG, NE*, SO*, TI*, NW, OW, UR*, AR, VS*, AG, FR, GR, ZH,
IV | 2019-2022 | 140.1, 140.2 | Inventar der bestehenden Wasserentnahmen Inventaire des prélèvements d’eau existants | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/InventarWasserentnahmen_V1.ili | [7 empty] | AG, FR, VD, GL, | AI, SG, AR, SH, JU, BS, GE, | ZG, NW, OW, BL, BE, | NE*, SO*, LU*, TI*, UR*, VS*, GR, ZH, SZ, TG
IV | 2019-2022 | 192.1 | Planung und Berichterstattung der Sanierung Wasserkraft Planification et rapports relatifs à l’assainissement des centrales hydro-électriques | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/SanierungWasserkraft_V1.ili | [7 empty] | AR, FR, GR, TG | AI, NW, OW, SH, JU, BS, | ZG, BL, BE, SZ, GL, GE, | NE*, SO*, LU*, TI*, SG, UR*, VS*, AG, VD, ZH,