## Programme
Stand / état du: 12.02.2020 | [8 empty] | * noch nicht definiert / pas encore défini |  |  |  |  | Aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht: Planification de l'offre actuelle et vue d'ensemble de l'offre: |  |  | https://geodienste.ch/
Programme / s |  | Thema / Thème |  |  | Model repository MGDM | Federführung Pilotage | Zeitplan der frühst möglichen Bereitstellung / Calendrier de la mise à disposition la plus proche possible |  | Zeitplan der frühst möglichen Bereitstellung / Calendrier de la mise à disposition la plus proche possible
Etappe | Dauer durée | ID's der betroffenen Geobasisdatensätze des jeux de géodonnées de base concernés | Bezeichung gemäss Modelldokumentation Désignation selon documentation des modèles | Modelldokumention Documentation des modèles | MGDM der Themen MGDM des thèmes |  | 2015 1. Sem. | 2015 2. Sem. | 2017 1. Sem. | 2017 2. Sem. | 2018 1. Sem. | 2018 2. Sem. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Nach 2025 | keine realen Objekte auf Kantonsgebiet
[Nr] | [Jahre] | [Nr] | [Bezeichnung / Désignation] | [Link /lien] |  | [Org. / Kt] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] | [Kantone+] |  |  | [Kantone+]
I | 2014-2017 | 51.1, 52.1, 53.1, 53.2, 54.1, 54.2, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1 | Amtliche Vermessung Mopublic Mensuration officielle Mopublic | https://www.cadastre.ch/de/services/service/mopublic.html | http://models.geo.admin.ch/V_D/MOpublic_en_v1.2.ili | IKGEO | AR BE BL LU NW OW SH SZ TG UR VS ZG ZH | AG FR GE GL NE SG SO | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
I | 2014-2017 | 166.1 | Gefahrenkartierung V1.2 Cartographie des dangers V1.2 | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/naturgefahren--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/Hazard_Mapping_V1_2.ili | LU, AG, SO |  | AG AR BE GE LU SG SH SO TG VS | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
I | 2014-2017 | 130.1, 131.1, 132.1 | Planerische Gewässerschutz V1.1 (Grundwasserschutzzonen, -areale und Gewässerschutzbereiche) Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux V1.1 (zones et périmètres de protection des eaux souterraines, secteurs de protection des eaux) | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | https://models.geo.admin.ch/BAFU/PlanerischerGewaesserschutz_V1_1.ili | BL |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
II | 2016-2019 | 51.1, 52.1, 53.1, 53.2, 54.1, 54.2, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1 | Amtliche Vermessung DM 01 Mensuration officielle MD 01 | https://www.cadastre.ch/de/manual-av/method/modell.html | http://models.geo.admin.ch/V_D/DM.01-AV-CH_LV03_24f_ili1.ili | LU |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
II | 2016-2019 | 151.1, 153.1, 153.2, 153.3, 153.4, 153.5, 153.6, 153.8 | Landwirtschaftliche Bewirtschaftung (landwirtschaftliche Kulturflächen und Rebbaukataster) Exploitation agricole (surfaces agricoles cultivées et cadastre viticole) | https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-gis/minimale-geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BLW/rebbaukataster_20140701.ili | BE |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
http://models.geo.admin.ch/BLW/Nutzungsflaechen_V1_4.ili
http://models.geo.admin.ch/BLW/Perimeter_Terrassenreben_V1_3.ili
http://models.geo.admin.ch/BLW/Biodiversitaetsfoerderflaechen_Qualitaetsstufe_II_und_Vernetzung_V1_4.ili
http://models.geo.admin.ch/BLW/Perimeter_LN_Soemmerungsflaechen_V1_3.ili
http://models.geo.admin.ch/BLW/Bewirtschaftungseinheit_V1_3.ili
http://models.geo.admin.ch/BLW/Elemente_mit_Landschaftsqualitaet_V1_3.ili
II | 2016-2019 | 114.2, 116.1 | Kataster der belasteten Standorte V1.4 Cadastre des sites pollués V1.4 | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/altlasten--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/KbS_V1_4.ili | SH |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
II | 2016-2019 | 73.1, 145.1, 157.1, 159.1 | Nutzungsplanung V1.1 (inkl. Lärmempfindlichkeitsstufen, Waldgrenzen, Waldabstandslinien) Plan d'affectation V1.1 (incl. degré de sensibilité aux bruits, limites forestières, lignes de distance des forêts) | https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/grundlagen-und-daten/minimale-geodatenmodelle/nutzungsplanung.html | http://models.geo.admin.ch/ARE/Nutzungsplanung_V1_1.ili | TG |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
http://models.geo.admin.ch/BAFU/Laermempfindlichkeitsstufen_V1_1.ili
http://models.geo.admin.ch/BAFU/Waldgrenzen_V1_1.ili
http://models.geo.admin.ch/BAFU/Waldabstandslinien_V1_1.ili
III | 2017-2019 | 195.1, 195.2 | Ruhezonen für Wildtiere (inkl. Routennetz) V2.1 Zones de tranquillité pour la faune sauvage (y compris réseau d’itinéraires) V2.1 | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/biodiversitaet--geodatenmodelle.html | https://models.geo.admin.ch/BAFU/Wildruhezonen_V2_1.ili | SG |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre | [11 empty] | AG, TG, GE
III | 2017-2019 | 160.1 | Waldreservate V1.1 Réserves forestières V1.1 | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wald--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/Waldreservate_V1_1.ili | VD |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
III | 2017-2019 | 184.1 | Kantonale Ausnahmetransportrouten V1 Itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels V1 | https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/weitere-bereiche/geoinformation/geobasisdaten/kantonale-ausnahmetransportrouten.html | http://models.geo.admin.ch/ASTRA/ExceptionalLoadsRoute_V1.ili | ZH |  |  | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
IV | 2019-2022 | 68.1 | Fruchtfolgeflächen gemäss Sachplan FFF V1 Surfaces d‘assolement selon le plan sectoriel SA V1 | https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-undraumplanung/grundlagen-und-daten/minimalegeodatenmodelle/fruchtfolgeflaechen-gemaess-sachplan-fff.html | http://models.geo.admin.ch/ARE/Fruchtfolgeflaechen_V1.ili | TG | [6 empty] | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
IV | 2019-2022 | 76.1 | Planungszonen Zones réservées | https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/grundlagen-und-daten/minimale-geodatenmodelle/stand-der-erschliessung.html | https://models.geo.admin.ch/ARE/Planungszonen_V1.ili | [7 empty] | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre | [7 empty] | ZG
IV | 2019-2022 | 139.1 | Grundwasservorkommen Nappes souterraines | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/Grundwasservorkommen_V1.ili | GE | [6 empty] | AI, SG, BE, SZ, BS, GE, | LU, SH, JU, TG | BL, VD, GL, | ZG, NE*, SO*, TI*, NW, OW, UR*, AR, VS*, AG, FR, GR, ZH,
IV | 2019-2022 | 140.1, 140.2 | Inventar der bestehenden Wasserentnahmen Inventaire des prélèvements d’eau existants | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/InventarWasserentnahmen_V1.ili | [7 empty] | AG, FR, VD, GL, | AI, SG, AR, SH, JU, BS, GE, | ZG, NW, OW, BL, BE, | NE*, SO*, LU*, TI*, UR*, VS*, GR, ZH, SZ, TG
IV | 2019-2022 | 192.1 | Planung und Berichterstattung der Sanierung Wasserkraft Planification et rapports relatifs à l’assainissement des centrales hydro-électriques | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/SanierungWasserkraft_V1.ili | [7 empty] | AR, FR, GR, TG | AI, NW, OW, SH, JU, BS, | ZG, BL, BE, SZ, GL, GE, | NE*, SO*, LU*, TI*, SG, UR*, VS*, AG, VD, ZH,
V | 2020-2023 | 190 | Gewässerraum Espace réservé aux eaux | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/Gewaesserraum_V1.ili | VS | [7 empty] | GL, LU, SH, VS, AI, NW, OW | TG, BL, JU | GR, FR, SZ, UR | SG, BS | ZG, AR, AG, GE*, TI*, AR*, NE*, SO*
V | 2020-2023 | 191.1 | Planung der Revitalisierung von Gewässern Planification de la revitalisation des cours d’eau | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/RevitalisierungGewaesser_V1.ili | [8 empty] | SH, TG, AI, FR, SZ, SG, BS, NW, OW | VS, BE, FR, VD, AG, JU | GL, UR | BL, GR | LU, ZG, GE*, TI*, AR*, NE*, SO*
V | 2020-2023 | 191.2 | Planung der Revitalisierungen von Seeufern Planification de la revitalisation des rives lacustres | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | Abschlussarbeiten am laufen, voraussichtliche Publikation Anfang 2020 / Travaux finale en cours, publication prévue début 2020 | SZ | [8 empty] | LU, BE, SG | GL, TG, AG, SZ, NW, OW | VS, VD, GR, FR, UR | ZG, AR, AG, GE*, TI*, AR*, NE*, SO* |  |  | BL, AI, GL, SH, JU, AR, BS
V | 2020-2023 | 183.1 | Stormversorgungssicherheit: Netzgebiete Sécurité de l’approvisionnement en électricité: zones de desserte | https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/themen/versorgungssicherheit/geodaten.html | https://models.geo.admin.ch/ElCom/SupplySecurity_RuledAreas_V1_1.ili | GL | [7 empty] | siehe aktuelle Angebotsplanung und Angebotsübersicht / Voir la planification de l'offre actuelle et la vue d'ensemble de l'offre
V | 2020-2023 | 129.1 | Kommunale Entwässerungsplanung (GEP) Planification communale de l’évacuation des eaux PGEE | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | https://models.geo.admin.ch/BAFU/GEP_V1.ili
V | 2020-2023 | 134.5 | Kläranlagendatenbank (ARA-DB) Banque de données des stations d'épuration (ARA-DB) | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | https://models.geo.admin.ch/BAFU/ARA_DB_V1.ili | FL
VI | 2022-2025 | 69.1 | Richtpläne der Kantone Plans directeurs des cantons | Publikation für spätestens Frühling 2022 vorgesehen | [11 empty] | BL, ZH, TI, SO, BS, AI, SH | TG, GE, VS, AG, UR | JU, GL, NW, OW, LU | NE, VD, SG | SZ, GR, ZG, AR
VI | 2022-2025 | 74.1 | Stand der Erschliessung Etat de l’équipement | https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/grundlagen-und-daten/minimale-geodatenmodelle/stand-der-erschliessung.html | https://models.geo.admin.ch/ARE/Stand_der_Erschliessung_V1.ili | [10 empty] | TG, BL, ZH, ZG, VD, OW, AI, SH, UR | GE, GR, VS, NW, AG, AR | SZ, GL, SG |  | JU, TI | NE, SO, BS, LU
VI | 2022-2025 | 134.1 | Datenbank Gewässerzustand (DBGZ) - Standorte der Messstationen Banque de données sur l’état des eaux superficielles (DBGZ) - Emplacement des stations de mesure | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wasser--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/DBGZ_NADUF_V1_1.ili | [10 empty] | ZH, SZ, TI, GE, GL, ZG | VS, VD, BS, NW, OW, AI, SG, UR, AR | SO, GR, LU, AG, SH | NE | JU, TG | BL
VI | 2022-2025 | 161.2 | Waldfunktion - Schutzwald Fonction de la fôret - forêt protectrice | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/wald--geodatenmodelle.html | https://models.geo.admin.ch/BAFU/Schutzwald_V1.ili | [10 empty] | JU, TG, BL, ZH, TI, GL, ZG, VD, LU, SH | SZ, SO, VS, NW, OW, AI, SG, UR, AR | AG | NE, GE, GR |  | BS
VI | 2022-2025 | 167.1 | Naturereigniskataster Cadastre des événements naturels | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/naturgefahren--geodatenmodelle.html | http://models.geo.admin.ch/BAFU/Naturereigniskataster_MGDM_V1.ili
VI | 2022-2025 | 187.1 | Pärke von nationaler Bedeutung Parcs d'importance nationale | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle/landschaft--geodatenmodelle.html | https://models.geo.admin.ch/BAFU/Paerke_V1_2.ili | [10 empty] | ZH, VS, VD, NW, OW, LU, AG | JU, GR |  |  |  | TG, BL, NE, SZ, TI, GE, SO, GL, ZG, BS, AI, SG, SH, UR, AR
VI | 2022-2025 |  | Orthofoto /Luftbild Orthoimages / Photos aériennes | https://www.kgk-cgc.ch/application/files/3916/0078/3497/Konzept_Rasterdaten_geodienstech_v1.0_20200207.pdf |  | LU