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1. Préambule
Ce document accompagne le sondage destiné à identifier des cantons pilotes pour le POC 2027 sur les géodonnées du sous-sol. À la suite de l’étude Amberg, de l’atelier de Berne et du workshop de Cham, deux thématiques ont été présentées : la géothermie et les infrastructures souterraines.
Le problème métier précis n’est pas fixé à l’avance : il sera défini avec les cantons intéressés, dans l’une de ces deux thématiques, à partir d’un besoin concret et d’un résultat attendu.

2. Pourquoi un POC ?
Les travaux menés en 2026 ont confirmé que le sous-sol est un enjeu stratégique national et que les difficultés dépassent la seule disponibilité des données : hétérogénéité des pratiques, responsabilités multiples, coordination entre métiers et besoin de travailler au-delà des frontières cantonales.
Le POC doit donc passer d’une ambition générale d’harmonisation à une expérimentation pratique. Il doit montrer la faisabilité, l’utilité métier et économique, les responsabilités et les formes de collaboration nécessaires, puis en tirer une méthode et des propositions d’action pour la suite.

3. Ce que le sondage doit permettre
identifier des cantons intéressés à participer au POC ;
choisir, pour chaque canton, l’une des deux thématiques et un problème métier précis à traiter ;
préciser le résultat attendu et les conditions de réussite du POC ;
identifier les contacts métier.

4. Deux thématiques – des problèmes métiers à préciser avec les cantons
Les deux thématiques sont fixées. Les exemples ci-dessous illustrent les problèmes qui pourraient être retenus ; le cas métier précis sera co-construit avec les cantons pilotes.
	Thématique
	Exemples de problèmes métier à traiter
	Résultat recherché

	Géothermie
	Planifier et autoriser un projet ; vérifier après réalisation la performance et le ROI attendus ; suivre les effets sur les eaux souterraines, le sous-sol ou des infrastructures voisines.
	Tester une démarche permettant de mieux décider, autoriser et suivre une installation géothermique.

	Infrastructures souterraines
	Anticiper les conflits d’un futur métro, tunnel routier ou autre ouvrage majeur avec réseaux, fondations, galeries ou autres usages du sous-sol ; réserver l’espace nécessaire.
	Tester une démarche permettant d’anticiper les conflits et de coordonner plus tôt les projets et acteurs.



5. Ce que signifie être canton pilote
Le canton pilote n’a pas à arriver avec une solution ni un dossier déjà finalisé. Son rôle principal est d’apporter un besoin métier concret, de participer au POC et d’évaluer les solutions proposées.
	Le canton pilote apporte
	Le POC apporte au canton

	un problème métier précis et un résultat attendu ;
	une organisation de projet dédiée et un comité de pilotage multi-partenaires ;

	un périmètre ou une situation pour le POC ;
	des échanges avec d’autres cantons, conférences métiers et partenaires intéressés ;

	un référent métier et un référent géoinformation ;
	la mutualisation de compétences, de méthodes, de temps et d’appuis externes ;

	une participation aux ateliers, tests et validations ;
	des solutions testées et des résultats réutilisables pour ses propres besoins.



6. Organisation proposée
Le responsable de l’action SGS est Laurent Niggeler. Un comité de pilotage multi-partenaires sera mis en place afin d’assurer le cadrage, les arbitrages et la validation des résultats.
	Acteur
	Rôle résumé

	Responsable action SGS – L. Niggeler
	Pilotage de l’action, coordination générale et lien avec la SGS.

	Comité de pilotage multi-partenaires
	CGC/KGK, DTAP/BPUK, cantons pilotes, conférences métiers et acteurs fédéraux concernés : cadrage, arbitrages, suivi et validation.

	Cantons pilotes
	Expression du besoin métier, mise à disposition d’un cas test, participation à l’expérimentation, fourniture de données et validation de l’utilité des résultats.

	Direction de projet / mandataire
	Appui méthodologique, animation, analyses, MVP, documentation et rapport final.



7. Financement et mutualisation
Le PA2027 de la SGS intègre l’action « POC sur les géodonnées du sous-sol », avec une demande de budget de CHF 150’000.–. Il est par ailleurs prévu d’inscrire au budget 2027 de la CGC une contribution de CHF 25’000.–, soumise à l’AG de la CGC du 25 février 2027.
Les jours de travail des acteurs publics sont des contributions en nature non facturées. Une participation financière des cantons pilotes aux mandats externes reste à préciser avec les intéressés [modalités à confirmer].
Le POC devra également apprécier la proportionnalité des moyens engagés et la valeur ajoutée économique et opérationnelle de la démarche.

8. Calendrier
Le calendrier ci-dessous reprend les étapes à venir à partir du lancement du sondage auprès des cantons pilotes.
	Étape
	Période
	Résultat

	Sondage cantons pilotes
	Septembre 2026
	Identification des cantons intéressés et de leur thématique.

	Cadrage avec les cantons intéressés
	Octobre 2026
	Problème métier précis, résultat attendu et conditions de participation définis.

	Consolidation du dossier POC
	Novembre 2026
	Cantons pilotes, périmètre, organisation et financement consolidés.

	Validation DTAP
	27 novembre 2026
	Décision de lancement du POC 2027.

	Validation du budget PA2027 SGS
	Fin décembre 2026
	Décision sur le budget demandé pour l’action POC sous-sol.

	Préparation du lancement
	Janvier–février 2027
	Organisation opérationnelle et dispositif de projet finalisés.

	Budget CGC – AG
	25 février 2027
	Validation de la contribution CGC de CHF 25’000.– au budget 2027.

	Expérimentation POC
	2027
	POC, évaluation et propositions de suite.



9. Questions principales du sondage
[bookmark: _Hlk240538230]Votre canton est-il intéressé à participer au POC 2027 comme canton pilote ?
Sur quelle thématique : géothermie ou infrastructures souterraines ?
Quel problème métier précis souhaiteriez-vous traiter et quel résultat attendez-vous du POC ?
Qui seraient les contacts métier et géoinformation pour participer au POC ?
Quelles conditions ou ressources votre canton pourrait-il mobiliser pour participer (temps, expertise et, le cas échéant, contribution financière) ?

10. Message principal aux cantons
Participer au POC ne signifie pas devoir disposer déjà d’une solution ou d’un système abouti. Le canton pilote apporte un problème métier concret ; le POC met à disposition un cadre commun pour chercher, tester et évaluer des solutions avec d’autres partenaires.
La participation permet de bénéficier d’une organisation dédiée, de mutualiser des compétences et du temps, d’échanger avec d’autres cantons et partenaires et de produire des résultats directement réutilisables. Le cas métier précis sera défini avec les cantons intéressés à l’intérieur de l’une des deux thématiques retenues.
Les enseignements du POC devront déboucher sur une méthode, des propositions d’action et des éléments concrets permettant de décider d’une éventuelle suite intercantonale ou nationale.
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